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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN TIẾN


Số:         /KH-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Sơn Tiến, ngày      tháng 10 năm 2026


KẾ HOẠCH

Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia 

Công an nhân dân năm 2027


Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng ngày 27/6/2025; Luật
Công an nhân dân ngày19/11/2018; các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; số
68/2025/TT-BQP ngày 03/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; số 97/2025/TT-BQP ngày 29/8/2025 sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA
ngày 15/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an quy
định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ Quân đội nhân dân
Việt Nam, khi thực hiện chính quyền 02 cấp; số 106/2025/TT-BQP ngày
30/9/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 105/2023/TT-BQP;
các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an: số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023
quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng
Công an nhân dân (CAND); số 63/2023/TT-BCA ngày 15/11/2023 quy định về
tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ
tham gia CAND;
Thực hiện công văn số 1405/BCH-TM ngày 20/9/2026 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh về việc thông báo dự kiến chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027; Kế hoạch số 290/KH-CAT-PX01 ngày 27 tháng 7 năm 2026 của Công an tỉnh Hà Tĩnh về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027;           
          Ủy ban nhân dân xã Sơn Tiến xây dựng kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện thống nhất các bước tuyển quân
năm 2027 theo đúng quy định Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
hoàn thành chỉ tiêu giao quân, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

2. Yêu cầu 

- Quán triệt thực hiện nghiêm Luật NVQS, các nghị định, thông tư, hướng
dẫn; triển khai thực hiện đúng các bước trong quy trình công tác tuyển quân;
tuyển đủ số lượng, đạt chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp; bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng quy định.

- Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS, ban, ngành, đoàn thể; trong đó cơ quan Quân sự, Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác tuyển quân năm 2027 theo quy định.

- Tổ chức tuyển chọn chặt chẽ, khách quan, chính xác, đảm bảo số lượng,
chất lượng; giao nhận quân đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,
Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
II. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN 

1. Đối tượng 

Nam công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học chính quy thì gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi, gọi từ độ tuổi thấp đến độ tuổi cao đến khi đủ chỉ tiêu. 

2. Tiêu chuẩn 

1. Tuổi đời

Nam công dân từ đủ 18 tuổi (sinh trước hoặc bằng ngày 23/2/2009 ) đến hết 25 tuổi (sinh sau ngày 23/2/2002); công dân được đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (sinh sau ngày 23/2/2000) tính đến ngày giao quân.
2. Tiêu chuẩn chính trị, đạo đức

Công dân có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe

Thực hiện theo Thông tư số 106/2025/TT-BQP ngày 30/9/2025 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. 

4. Tiêu chuẩn văn hóa

- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp;

- Bằng nhiều biện pháp, tuyên truyền, vận động, tuyển chọn gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng để giảm bớt đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ Quân đội và xây dựng nguồn cho địa phương.

5. Tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ

- Thực hiện theo Điều 41 Luật NVQS ngày 19/6/2015; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018; Thông tư số 68/2025/TT-BQP ngày 03/7/2025 của Bộ Quốc phòng và các thông tư, hướng dẫn, quy định hiện hành về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ đối với nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trong thời bình;

- Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được công khai trên cổng thông tin điện tử cấp xã và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định.

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN 

1. Triển khai nhiệm vụ rà soát báo cáo danh sách từ các thôn: từ ngày 10 đến ngày 20/9/2026 (Đã hoàn thành)
2. Hội nghị xét thực lực chuẩn bị nguồn công dân trong độ tuổi SSNN năm 2027 (Có giấy mời riêng).

3. Tổng hợp kết quả xét thực lực báo cáo cấp trên: xong trước 30/09/2026.

4. Sơ tuyển sức khỏe: xong trước ngày 15/11/ 2026. 

5. Khám tuyển sức khỏe: xong trước ngày 15/12/2026. 

6. Phát lệnh gọi nhập ngũ: trước 15 ngày tính đến ngày giao quân. 

7. Cấp quân trang: trước 3 đến 5 ngày tính đến ngày nhập ngũ. 

8. Liên hoan, gặp mặt, tặng quà: trước ngày 20/02/2027.
9. Tổ chức Lễ giao nhận quân: theo kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh. 

10. Tổng kết công tác tuyển quân: Tháng 04 năm 2027. 

IV. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

1. Bảo đảm cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị y tế, hoá chất cho sơ tuyển (theo thông tư 106/2025/TT-BQP ngày 30/9/2025 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Do Trạm y tế lập dự trù báo cáo chủ tịch UBND xã theo quân số khám thực tế. 
2. Bảo đảm phương tiện, loa đài, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự ở các điểm sơ tuyển do phòng Văn hóa thực hiện thực hiện. 

3. Công tác bảo đảm cho tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện theo Luật, Nghị định và các thông tư hiện hành. 

V. ĐỊA ĐIỂM SƠ TUYỂN, KHÁM TUYỂN 
1. Khám sơ tuyển: tại Ban Chỉ huy Quân sự xã.

2. Khám sức khỏe: địa điểm do Bộ CHQS tỉnh quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy Quân sự xã (Cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS xã)
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, Hội đồng NVQS xã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

- Chủ trì, phối hợp với công an xã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các thôn rà soát, xét thực lực và quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

- Phối hợp với Trạm Y tế xã chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công tác tổ chức sơ tuyển sức khỏe; Phối hợp với Công an xã tổ chức đăng ký, quản lý nguồn, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu của công dân trên địa bàn, xác minh, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức từng công dân nhập ngũ.

- Tham mưu Chủ tịch UBND xã giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho
các thôn phù hợp với nguồn công dân SSNN và khả năng của từng thôn; đề xuất UBND xã, ban, ngành liên quan hỗ trợ, động viên công dân trúng tuyển nhập ngũ thuộc diện hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Phối hợp với Công an, Văn phòng HĐND, UBND và đơn vị liên quan tham mưu cho Hội đồng NVQS xã giúp Chủ tịch UBND xã xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong việc thực hiện pháp luật về NVQS theo quy định của pháp luật. Xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo đảm công bằng, đúng luật. 
- Quản lý tốt công dân khám trúng tuyển sẵn sàng nhập ngũ; kiểm tra hoàn thiện hồ sơ nhập ngũ; phối hợp với các đơn vị nhận quân, bàn giao hồ sơ, chốt quân số với các đơn vị đủ số lượng và chất lượng đúng thời gian quy định. 

- Chỉ đạo lực lượng Thôn đội trưởng phối hợp cùng Ban cán sự thôn, tổ an ninh trật tự phát quyết định gọi sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho từng công dân. Phối hợp với Công an xã tổ chức phát quyết định gọi nhập ngũ, theo dõi diễn biến về quân số, tư tưởng của công dân SSNN, phối hợp với Công an xã rà soát nắm chắc lai lịch công dân để có biện pháp đề xuất bổ sung kịp thời, không để thiếu quân, phối hợp với Văn phòng UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức giao đủ số lượng và chất lượng, an toàn đúng luật. 

- Làm tốt công tác chuẩn bị và tham mưu tổ chức Lễ giao nhận quân trang trọng đúng nghi lễ. Phối hợp với các trường đào tạo nghề trong quân đội; UBND xã tuyên truyền chủ trương, chính sách, về đào tạo nghề sau khi xuất ngũ. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an xã và các đơn vị có liên quan tham
mưu UBND xã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm, tổng kết công tác tuyển
quân năm 2027.

2. Công an xã

- Phối hợp với Ban CHQS xã tham mưu Chủ tịch UBND xã giao chỉ tiêu
tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho các thôn.

- Chỉ đạo tổ an ninh trật tự cơ sở phối hợp cùng Ban cán sự thôn, thôn đội trưởng phát quyết định gọi sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho từng công dân.
- Thực hiện thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức của công dân nhập ngũ vào quân đội theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an; Thông tư số 97/2025/TT-BQP ngày 29/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND; Thông tư số 73/2025/TT-BCA ngày 20/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 144/2020/TT-BCA và Thông tư số 48/2023/TT-BCA ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về thực hiện NVQS theo Nghị định số 218/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; xử lý nghiêm theo quy định đối với các đối tượng lợi dụng việc thực hiện quy trình tuyển quân để xuyên tạc, kích động, chống phá làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

- Bảo đảm an toàn trật tự và an toàn giao thông trong quá trình sơ, khám tuyển và tổ chức Lễ giao nhận quân. 

- Cử cán bộ phối hợp với Ban CHQS xã tham gia kiểm tra công tác tuyển
quân theo kế hoạch.
- Phối hợp với Ban CHQS xã và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm, tổng kết công tác tuyển quân năm 2027.

3. Trạm Y tế xã

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã ra quyết định về việc thành lập tổ sơ tuyển sức khỏe tại xã năm 2027.   

- Chuẩn bị lực lượng Y, Bác sĩ có chuyên môn tốt cùng các trang thiết bị y tế tham gia tổ sơ tuyển sức khỏe NVQS cho công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trên địa bàn xã. 

- Kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ vật chất, thiết bị y tế cho các phòng sơ tuyển. chỉ đạo về chuyên môn, giám sát việc thực hiện công tác sơ tuyển sức khỏe tại xã. Chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND và HĐNVQS về sức khỏe của công dân trúng sơ tuyển năm 2027. Nghiêm cấm tình trạng để xảy ra tiêu cực trong sơ tuyển.

- Chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã giải quyết khiếu nại của công dân liên quan đến việc sơ tuyển sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ của công dân. 

- Tổng hợp kết quả công tác sơ tuyển sức khỏe báo cáo HĐNVQS xã theo quy định. Thực hiện sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác sơ tuyển sức khoẻ cho công dân sau mỗi khi sơ tuyển cấp xã. 

4. Phòng Kinh tế

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Ban CHQS xã (Cơ quan Thường trực Hội
đồng NVQS xã) về nội dung, nhu cầu sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch; Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp Ban CHQS xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu phương án xử lý theo đúng quy định, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và điều kiện thực tế.
5. Phòng Văn hóa - Xã hội

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan như panô, áp phích, khẩu hiệu thể hiện nội dung tuyên truyền công tác tuyển quân năm 2027. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên trên truyền thanh của xã, các thôn, xây dựng kế hoạch ưu tiên thời lượng phát sóng tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và kết quả các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027. 

- Chủ trì phối hợp với Ban CHQS xã, Đoàn thanh niên làm tốt công tác chuẩn bị cho buổi giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống tiễn thanh niên lên đường bảo vệ tổ quốc.

6. Văn phòng HĐND và UBND xã

- Phối hợp với Ban CHQS xã chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức các hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác khai mạc Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại xã, công tác tổng kết công tác tuyển quân năm 2027. 

- Phối hợp với Ban CHQS xã, Công an xã và cơ quan liên quan tham
mưu Hội đồng NVQS xã giúp Chủ tịch UBND xã xem xét và giải quyết khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong việc thực hiện pháp luật về
NVQS theo đúng quy định của pháp luật.
7. Đề nghị Đoàn xã

- Chỉ đạo Đoàn cơ sở tổ chức giáo dục và tuyên truyền Luật NVQS cho thanh niên, tổ chức các hoạt động giao lưu, động viên thanh niên phát huy truyền thống quê hương Sơn Tiến anh hùng hăng hái tham gia khám tuyển và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - xã hội chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho buổi giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống tiễn thanh niên lên đường bảo vệ tổ quốc.

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã

Làm tốt công tác tuyên truyền luật NVQS cho toàn dân, cho thanh niên và hội viên. Phối hợp theo chức năng chuyên ngành để động viên tuổi trẻ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 

9. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã 

Theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện theo đúng chức năng chuyên môn, nắm chắc tình hình mọi mặt ở các thôn, kịp thời phản ánh những vướng mắc phát sinh về cơ quan thường trực HĐNVQS xã để cùng phối hợp giải quyết. Chịu trách nhiệm trước HĐNVQS xã về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Theo dõi động viên công dân chuẩn bị nhập ngũ, yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

10. Ban công tác mặt trận các thôn 

- Phối hợp tốt với Hội đồng NVQS xã quản lý tốt số thanh niên đã trúng tuyển của thôn, làm hồ sơ nhập ngũ; thâm nhập và bàn giao quân đủ số lượng và chất lượng, đúng thời gian và an toàn tuyệt đối. 

- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng NVQS xã và đơn vị nhận quân làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. 

- Tổ chức thăm hỏi động viên tặng quà cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. 

Nhận được kế hoạch yêu cầu các thành viên HĐNVQS xã, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các thôn tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc bảo đảm công tác sơ, khám tuyển công khai, minh bạch và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm việc thực hiện luật NVQS theo đúng quy định của pháp luật./.

	Nơi nhận:

- Bộ CHQS tỉnh;

- Công an tỉnh;                        (để b/c)

- TTr: Đảng ủy, HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- Ban TT MTTQ xã;

- Thành viên HĐNVQS xã;

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;

- 14 đơn vị thôn;  

- Lưu: VT, QS.
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